## Sheet
总计 |  |  |  | 398942 | 381492 | 10100 | 371392
一、全屋基装
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 1st 预算费用 | 2nd 预算费用 | 最终实际花费 | 差价 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 全屋基础装修 | 套 | 1 | 75092 | 75092 | 0 | 75092 | 黄江工长，赵娅娜介绍
2 | 改水改电 |  |  | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 单独结清
3 | 楼梯+平台土建 |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 10000楼梯+6000平台
4 | 吊顶 |  |  | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 需与黄工确认
5 | 乳胶漆 | 套 | 3 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
6 | 防锈漆 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄江渠道
7 | 刷墙工具 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 免费
8 | 设计费用 |  |  | 15600 | 15600 | 0 | 15600 | 包含吊顶，包管，刷漆，胶，工费等增项费用
合计 |  |  |  | 154892 | 154892 |  | 154892
二、全屋柜子定制
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 1st 预算费用 | 2nd 预算费用 | 最终实际花费 | 差价 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 主卧衣柜 | 套 | 1 | 59000 | 59000 | 0 | 59000
2 | 二楼卫生间外储物柜 | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 入户鞋柜 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 厨房橱柜 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 餐厅岛台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 一楼卫生间洗衣柜 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 老人房衣柜 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 楼梯侧柜 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 全房开关面板 | 个 | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 利维腾天猫店447+小米119+娅娜赠送部分利维腾
10 | 全房地板 | m2 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 朝日木泰科，额外踢脚线与扣条自付
11 | 走道瓷砖 | m2 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 依诺地砖：厨房卫生间地砖都是灰色，厨房墙砖是浅灰色，卫生间墙砖是白色；黄江渠道
12 | 厨房瓷砖 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 卫生间瓷砖 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 瓷砖阳角线和收角条 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 淘宝，鑫美角
15 | 瓷缝 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 黄江渠道，25一平米，银灰色
16 | 窗台石 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄工代买
17 | 过门石 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生间门口使用，黄工联系厂家购买
18 | 二楼玻璃围栏 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 步阳防盗门，黄江渠道
19 | 室内木门+垭口+门套+锁 | 套 | 3 | 7700 | 7700 | 0 | 7700 | 日上木门1699*2，垭口1600
20 | 卫生间铝镁门 |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 兴发，红星美凯龙，优惠价
21 | 阳台窗子 | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兴发，红星美凯龙，70系统窗，纱窗待安装，已联系
22 | 暖气片 | 套 | 3 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 已经付清，米兰春天,未升级，质保一年
23 | 墙体打孔 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分别找各家打孔
24 | 玻璃保洁 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 石英石水槽 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 潜水艇，不含抽拉龙头，另付200元角阀等费用，现场购买未计入
26 | 厨房凉霸+灯 | 个 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 米家，已安装
27 | 角阀+止回阀（全屋） | 套 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 只付掉了潜水艇的费用，全屋角阀还未付清
28 | 置物搁板 | 套 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 还未购买
29 | 岩板 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 还未购买
30 | 洗衣机龙头 | 个 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 还未购买
31 | 改燃气管道 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 燃气公司上门
32 | 其他 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厨房凉霸安装费用
33 | 1层 浴室柜+镜子+面盆龙头 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 美标城市系列，全部四项总价7000
34 | 1层马桶 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 美标城市系列，全部四项总价7000
35 | 2层马桶 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 美标城市系列，全部四项总价7000
36 | 淋浴花洒套装 | 个 | 2 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 美标城市系列，全部四项总价7000
37 | 地漏 | 个 | 4 | 800 | 800 | 0 | 800 | 潜水艇，黄工购买
38 | 角阀 | 个 | 12 | 600 | 600 | 0 | 600
39 | 1层厨卫吊顶 | 个 | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 暂时不需要
40 | 2层厨卫吊顶 | 个 | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 黄工渠道
41 | 置物架类五金 | 个 | 3 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 宜家
42 | 安装费用 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美标卫浴安装增项
43 | 阳台升降晾衣架 | 套 | 1 | 900 | 900 | 900 | 0 | 小米，双十一选购
44 | 客厅灯 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 搬过去旧的智能吸顶灯
45 | 餐厅灯 | 个 | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 199，购自宜家勒纳普
46 | 主卧灯 | 个 | 1 | 600 | 600 | 0 | 600 | 搬过去旧的智能吸顶灯
47 | 儿童房灯 |  |  | 600 | 600 | 0 | 600
48 | 老人房灯 |  |  | 600 | 600 | 0 | 600
49 | 门厅灯 | 个 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 249，购自宜家弗利荷
50 | 楼梯灯 | 个 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 南灯记，枯离吊灯，不含灯泡190
51 | 卧室床头吊灯 | 个 | 2 | 800 | 800 | 0 | 800 | 69，购买自宜家奥思迪
52 | 衣帽间双头明装射灯 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不需要
53 | 射灯 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不需要
54 | 客厅落地灯 | 个 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 299，购买自宜家勒纳普
55 | 其他 | 个 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 智能灯泡，购买自米家有品126
56 | 窗帘 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 8000 | 7000 | 淘宝+线下
57 | 安装杂费 | 项 | 2 | 300 | 300 | 200 | 100 | 包含在上述费用中
58 | 换鞋凳 | 套 | 1 | 0 | 0 | 300 | -300 | 尚未购买
59 | 挂衣杆 | 套 |  | 500 | 500 | 200 | 300 | 尚未购买
60 | 穿衣镜 | 项 | N | 500 | 500 | 500 | 0 | 尚未购买
合计 |  |  |  | 184750 | 176300 | 10100 | 166200
三、厨房电器
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 1st 预算费用 | 2nd 预算费用 | 最终实际花费 | 差价 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 集成灶 | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 亿田A3
2 | 洗碗机 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 不买
3 | 滤水器 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  | 18000 | 9000 |  | 9000
四、大家电
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 1st 预算费用 | 2nd 预算费用 | 最终实际花费 | 差价 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 冰箱 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 小米或博世白色款，等双十一
2 | 空调 | 台 | 2 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 小米空调，等双十一
3 | 空气净化器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 之前旧的小米，有购入一台
4 | 戴森吸尘器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 超出预算，暂时不买
5 | 指纹锁 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小米智能锁，816活动价，24期免息
6 | 其它 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  | 38000 | 38000 |  | 38000
五、卫浴电器
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 1st 预算费用 | 2nd 预算费用 | 最终实际花费 | 差价 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 燃气热水器 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 北四环红星美凯龙博世，机子价格3199，安装费470
2 | 风暖+灯 | m2 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 小米官网购买
合计 |  |  |  | 3300 | 3300 |  | 3300